## Sheet1
Package	Lines of Code	Comments
Total	14817	6445
codearea	2707	1122
toolbox	2443	946
propertychecker	1937	827
booleanexpeditor	1801	578
propertylist	1438	389
celectiondescriptioneditor	1432	452
parametereditor	1422	484
datatypes	843	744
saverloader	750	146
options	605	247
highlevel	286	238
stringresource	256	276

	Commits	Additions - Deletions
Holger	159	25520
Lukas	157	8130
Niels	145	2304
Nikolai	94	6618
Justin	84	3609
Jonas	55	2558

				Task	Start Day	Duration
				Vorbereitung	0	10
				Interfaces	0	7
				Toolbox Restliche Implementierung	0	7
				Anlegen und verwalten der Textdatei Deutsch	0	7
				Erstellung von Dummy GUIs	0	7
				Parametereditor Mainmethode	0	7
				Erstellung JAR	0	7
				DataTypes Implementierung	0	7
				CodeArea Basisimplementierung	0	7
				Options Basisimplementierung	0	7
				BooleanExp ANTLR-Grammatik erstellen	8	2
				Toolbox Restliche Implementierung	0	7
				Implementierung Muss- und Sollkriterien	7	18
				GUI Funktionalitäten	7	10
				Fehlererkennungskommunikation	9	1
				Propertylist Ergebnisdarstellung	14	10
				PropertyChecker CBMC Ansteuerung	7	17
				PropertyChecker Codegenerierung	7	14
				Speichern/Laden Funktionalität	21	4
				BooleanExpEditor Sollkriterien	16	1
				CElectionDescriptionEditor Sollkriterien	17	1
				CodeArea SyntaxHighlighting	16	2
				Allgemeines Debugging	19	9
				Implementierung Kannkriterien, Phasenabschluss	21	7
				Anlegen Textdateien Englisch	26	2
				Options Kannkriterien	26	1
				CElectionDescriptionEditor Kannkriterien	24	3
				BooleanExpEditor Kannkriterien	24	3
				CodeArea Kannkriterien	25	2
				PropertyChecker Multithreadingverbesserung	0	7
				Änderungsdokument	21	7
				Präsentationsplanung	28	2

							Ursprüngliche Zeitplanung Implementierungsphase Tag 0 bis Tag 30

						Task	Start Day	Duration
						Vorbereitung	0	7
						Interfaces	0	7
						Toolbox Restliche Implementierung	0	7
						Anlegen und verwalten der Textdatei Deutsch	0	7
						Erstellung von Dummy GUIs	0	7
						Parametereditor Mainmethode	0	7
						Erstellung JAR	0	7
						DataTypes Implementierung	0	7
						CodeArea Basisimplementierung	0	14
						Options Basisimplementierung	0	14
						BooleanExp ANTLR-Grammatik erstellen	0	7
						Toolbox Restliche Implementierung	0	7
						Toolbox UserActionKlasse	0	14
						Implementierung Muss- und Sollkriterien	7	14
						GUI Funktionalitäten	7	7
						CElectionDescriptionEditor Fehlererkennungskommunikation	7	7
						BooleanExpEditor Fehlererkennungskommunikation	7	7
						CElectionDescriptionEditor ANTLRHandler	7	14
						BooleanExpEditor ANTLRHandler	7	14
						Propertylist Ergebnisdarstellung	7	14
						PropertyChecker CBMC Ansteuerung	7	14
						PropertyChecker Codegenerierung	7	14
						Speichern/Laden Funktionalität	14	7
						BooleanExpEditor Sollkriterien	14	7
						CElectionDescriptionEditor Sollkriterien	14	7
						CodeArea SyntaxHighlighting	14	7
						Installer Erstellung	20	8
						Implementierung Kannkriterien, Phasenabschluss	21	7
						Anlegen Textdatei Englisch	21	7
						Options Kannkriterien	21	7
						CElectionDescriptionEditor Kannkriterien	21	7
						BooleanExpEditor Kannkriterien	21	7
						CodeArea Kannkriterien	21	7
						PropertyChecker Eventuelle Multithreadingverbesserung	21	7
						Änderungsdokument	0	28
						Präsentationsplanung	26	4
Git Commits und Additions - Deletions nach Personen Tatsächlicher Zeitablauf Implementierungsphase Tag 0 bis Tag 30 Ursprüngliche Zeitplanung Implementierungsphase Tag 0 bis Tag 30
Source Code Lines und Comment Lines nach packages
Packages